Утверждаю:

директор МБОУ БСОШ №2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Н. Шестиренникова

Приказ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План**

**мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта**

**основного общего образования в МБОУ БСОШ №2**

**на 2014/2015 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Срок исполнения | Результаты | Ответственные |
| **Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО** |
| 1 | Организация обсуждения проекта основной программы основного общего образования | февраль 2015г. | Обсуждение организовано. Результаты обсуждения будут выставлены на сайт школы | Директор |
| 2 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования | апрель 2015г. | Разработана основная образовательная программа ООО  | РГ |
| 3 | Разработка рабочих программ по предметам учителями-предметниками | июнь 2015г. | Разработаны рабочие программы по предметам | Учителя-предметникизам. дир. по УВР |
| 4 | Согласование основной образовательной программы ООО с управлением образования | июнь 2015г. | Прошли согласование | Директор |
| 5 | Приведение локальной и нормативной базы в соответствие с ФГОС ООО | до начала 2015-16 уч. года | Нормативно-правовая база приведена в соответствие | Директор, заместители директора |
| 6 | Организация и проведение самообследования школы по вопросу готовности к введению ФГОС ООО  | июнь 2015г. | Проведено самообследование | Директор, заместители директора |
| **Организованное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО** |
| 7 | Подготовка и проведение мониторинга в соответствии материально-технического обеспечения образовательного процесса в основной школе по ФГОС | декабрь 2014г | Составлена карта оснащенности образовательного процесса в основной школе | Директор, завхоз |
| 8 | Педсовет «ФГОС в основной школе» | январь 2015г. | ФГОС ООО изучены всеми педагогами школы | Директор |
| 9 | Круглый стол «Самоанализ и планирование деятельности педагогов в условиях ФГОС» | февраль 2015г. | У каждого педагога появится план собственной деятельности по введению ФГОС ООО | Директор, заместители директора |
| 10 | Организация и проведение семинара «Общие подходы разработки ООП ООО» | март 2015г. | Создана РГ по разработке ООП ООО | Директор |
| 11 | Семинар «Особенности оформления учебной документации педагога работающего по ФГОС» | апрель 2015г. | 100% педагогов знают принцип оформления учебной документации в соответствии с ФГОС ООО  | Директор, заместители директора |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС ООО** |
| 12 | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ООО на сайт школы | в течение 2015г. | Материалы размещены на сайте школы | Заместители директора , технический оператор |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО** |
| 13 | Организация повышения квалификации педагогов в соответствии с ФГОС ООО | в течение 2015г. | 100% педагогов школы повысили квалификацию | Директор |